## Arkusz1
Zał. 1.B
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT
Budowa kanalizacji sanitarnej w Suszcu ul. Szkolna (do Kolonii Podlesie) – Etap I
Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Krotność | Wartość [zł] (5 x 6 x 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
1 d.1 | kalk. własna | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8 1,0 | kpl. | 1 | 0 | 1 | 0
2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - na odcinku od studni S33 do studni S47, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
2 d.2 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm 84,00 | m2 | 84 | 0 | 1 | 0
3 d.2 | KNNR 1/113/2 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm grubości 84,00 | m2 | 84 | 0 | 1 | 0
4 d.2 | KNNR 1/215/1 (1) | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10˙m, kategoria gruntu I-III 16,80 | m3 | 16.8 | 0 | 1 | 0
5 d.2 | KNRW 201/409/2 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III 16,80 | m3 | 16.8 | 0 | 1 | 0
6 d.2 | KNNR 1/218/1 | Mechaniczne plantowanie terenu, spycharką gąsienicową 74˙kW (100KM), kategoria gruntu I-II 84,00 | m2 | 84 | 0 | 1 | 0
7 d.2 | KNNR 1/507/1 | Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5˙cm 84,00 | m2 | 84 | 0 | 1 | 0
8 d.2 | KNNR 1/507/2 | Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1˙cm humusu Krotność = 15 84,00 | m2 | 84 | 0 | 15 | 0
3 Rozbiórka nawierzchni drogowych i ogrodzeń - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
9 d.3 | KNNR 6/808/3 | Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie 2,50 | m | 2.5 | 0 | 1 | 0
10 d.3 | KNR 225/308/2 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie 2,50 | m2 | 2.5 | 0 | 1 | 0
11 d.3 | CJ 11/2006/5 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległosc do 20 km, głebokość frezowania 5 cm 105,00 | m2 | 105 | 0 | 1 | 0
12 d.3 | KNR 231/802/7 | Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm 93,60 | m2 | 93.6 | 0 | 1 | 0
13 d.3 | KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm Krotność = 15 93,60 | m2 | 93.6 | 0 | 15 | 0
14 d.3 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 28,08 | m3 | 28.08 | 0 | 1 | 0
15 d.3 | KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu UWAGA: WYKONAWCA ROBÓT USTALI ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU INDYWIDUALNIE I UWZGLĘDNI KOSZT UTYLIZACJI LUB ZAGOSPODAROWANIA GRUZU 28,08 | m3 | 28.08 | 0 | 1 | 0
4 ROBOTY ZIEMNE - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
16 d.4 | KNNR 1/210/2 (2) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II. Wykopy mechaniczne 80% 987,80 | m3 | 987.8 | 0 | 1 | 0
17 d.4 | KNNR 1/210/2 (2) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu I-II. Wykopy reczne 20% 246,95 | m3 | 246.95 | 0 | 1 | 0
18 d.4 | KNNR 1/210/4 (1) | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4˙m, kategoria gruntu I-II 1 181,25 | m3 | 1181.25 | 0 | 1 | 0
19 d.4 | KNNR 1/313/4 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m 906,25 | m2 | 906.25 | 0 | 1 | 0
20 d.4 | KNNR 1/313/2 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6˙m 945,00 | m2 | 945 | 0 | 1 | 0
21 d.4 | KNNR 1/611/1 | Rurociągi żeliwne kielichowe tymczasowe, rury Dn˙80-100˙mm 30,00 | m | 30 | 0 | 1 | 0
22 d.4 | KNNR 1/618/1 | Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, Dn˙400-500˙mm 2,00 | szt | 2 | 0 | 1 | 0
23 d.4 | KNR 201/605/1 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm 40,00 | m-g | 40 | 0 | 1 | 0
24 d.4 | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głebokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II. Zasypanie mechaniczne 80%. 747,75 | m3 | 747.75 | 0 | 1 | 0
25 d.4 | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II. Zasypanie ręczne 20%. 186,94 | m3 | 186.94 | 0 | 1 | 0
26 d.4 | KNNR 1/318/5 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 6,0˙m, kategoria gruntu I-II 1 086,75 | m3 | 1086.75 | 0 | 1 | 0
27 d.4 | KNNR 1/408/2 | Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III 934,69 | m3 | 934.69 | 0 | 1 | 0
28 d.4 | KNNR 1/206/4 (1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW, samochód do 5˙t. Odwóz nadmiaru gruntu 394,56 | m3 | 394.56 | 0 | 1 | 0
29 d.4 | KNNR 1/208/2 (1) | Nakłady uzupełniajace do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5˙t UWAGA: WYKONAWCA ROBÓT USTALI ODLEGŁOŚĆ TRANSPORTU INDYWIDUALNIE 394,56 | m3 | 394.56 | 0 | 1 | 0
30 d.4 | kalk. własna | Koszt utylizacji lub zagospodarowania nadmiaru gruntu 394,56 | m3 | 394.56 | 0 | 1 | 0
5 ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACYJNE - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
31 d.5 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Podsypka piaskowa pod rury o gr. 20cm 108,70 | m3 | 108.7 | 0 | 1 | 0
32 d.5 | KNNR 11/501/5 (1) | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek. Obsypka piaskowa rur 156,29 | m3 | 156.29 | 0 | 1 | 0
33 d.5 | KNNR 4/1308/3 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm SDR 31 SDR 12 235,00 | m | 235 | 0 | 1 | 0
34 d.5 | KNNR 4/1009/9 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz200x18,2mm RC PE100 SDR11 PN16 33,50 | m | 33.5 | 0 | 1 | 0
35 d.5 | KNNR 4/1308/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm SDR 31 SDR 12 81,25 | m | 81.25 | 0 | 1 | 0
36 d.5 | KNNR 4/1009/7 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz160x14,6mm RC PE100 SDR11 PN16 8,25 | m | 8.25 | 0 | 1 | 0
37 d.5 | KNNR 4/1009/4 (1) | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD),Dz110x10,0mm RC PE100 SDR11 PN16 219,00 | m | 219 | 0 | 1 | 0
38 d.5 | KNRW 218/110/4 (1) | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm 73,00 | złącze | 73 | 0 | 1 | 0
39 d.5 | KNNR 4/1414/1 (1) Analogia | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1000mm kompletna wg dokumentacji projektowej 4,00 | kpl | 4 | 0 | 1 | 0
40 d.5 | KNNR 4/1414/2 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1000˙mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, nakłady dodatkowe za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m do 5˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 2,00 | 0.5 m | 2 | 0 | 1 | 0
41 d.5 | KNNR 4/1415/1 (1) Analogia | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200mm kompletna wg dokumentacji projektowej, głębokość 3˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 15,00 | szt | 15 | 0 | 1 | 0
42 d.5 | KNNR 4/1415/2 (1) | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych Fi˙1200˙mm wykonane metodą studniarską, grunt kategorii I-II, nakłady dodatkowe za każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m do 5˙m, kręgi bet. wys. 500˙mm 7,00 | 0.5 m | 7 | 0 | 1 | 0
43 d.5 | KNNR 4/1415/1 (1) Analogia | Studnia kanalizacyjna betonowa DN1200mm kontrolna (czyszczakowa) kompletna wg dokumentacji projektowej 2,00 | kpl | 2 | 0 | 1 | 0
44 d.5 | KNRW 709/2803/5 Analogia | Kolano 90 PE100 Dz110 2,00 | szt | 2 | 0 | 1 | 0
45 d.5 | KNRW 709/2803/5 Analogia | Łuk 30 PE100 Dz110 1,00 | szt | 1 | 0 | 1 | 0
46 d.5 | KNRW 218/112/2 (1) Analogia | Tuleja kołnierzowa PE 100 Dz110/100 12,00 | szt | 12 | 0 | 1 | 0
47 d.5 | KNRW 218/115/3 Analogia | Kołnierz luźny stalowy galwanizowany DN 100 12,00 | szt | 12 | 0 | 1 | 0
48 d.5 | KNNR 4/1112/2 (2) | Zasuwa kołnierzowa krótka typ E DN 100 PN 16 z trzpieniem, teleskopową obudową i skrzynką uliczną do zasuw 4,00 | kpl | 4 | 0 | 1 | 0
49 d.5 | KNNR 6/503/4 Analogia | Bloki oporowe z pod zasuwy i hydranty 0,5x0,5x0,1 - płyta chodnikowa 0,12 | m2 | 0.12 | 0 | 1 | 0
50 d.5 | kalk. własna | Łącznik rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 2,00 | szt | 2 | 0 | 1 | 0
51 d.5 | KNRW 709/2804/1 Analogia | Zaślepka Dz200mm PE 1,00 | szt | 1 | 0 | 1 | 0
52 d.5 | KNRW 218/421/2 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - zaślepka 13,00 | szt | 13 | 0 | 1 | 0
6 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
53 d.6 | KNRW 218/901/1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, montaż: rozpiętość 4,0˙m 2,00 | kpl | 2 | 0 | 1 | 0
54 d.6 | KNRW 218/901/6 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, demontaż: rozpiętość 4,0˙m 2,00 | kpl | 2 | 0 | 1 | 0
55 d.6 | KNRW 218/903/1 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż: rozpiętość 4,0˙m 2,00 | kpl | 2 | 0 | 1 | 0
56 d.6 | KNRW 218/903/6 | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż: rozpietość 4,0˙m 2,00 | kpl | 2 | 0 | 1 | 0
57 d.6 | KNRW 219/306/5 (1) | Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PE dla zabezpieczenia kabli 5,00 | m | 5 | 0 | 1 | 0
58 d.6 | KNRW 219/306/5 (1) | Rury ochronne (osłonowe), Fi˙110 mm, PEHD dla zabezpieczenia gazociągu 6,00 | m | 6 | 0 | 1 | 0
7 INNE ROBOTY - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
59 d.7 | KNNR 4/1612/1 | Jednokrotne płukanie sieci - rurociąg tłoczny (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm Krotność = 2 1,00 | odcinek | 1 | 0 | 2 | 0
60 d.7 | KNNR 4/1606/1 | Próba wodna szczelności- rurociąg tłoczny z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm Krotność = 2 1,00 | próba | 1 | 0 | 2 | 0
61 d.7 | KNR 218/804/2 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mm 268,50 | m | 268.5 | 0 | 1 | 0
62 d.7 | KNR 218/804/1 (1) | Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mm 89,50 | m | 89.5 | 0 | 1 | 0
63 d.7 | kalk. indywidualna | Inspekcja kamerą telewizyjną wykonanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej 610,50 | m | 610.5 | 0 | 1 | 0
8 PRZEWIERT - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
64 d.8 | KNR 201/217/5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II 114,00 | m3 | 114 | 0 | 1 | 0
65 d.8 | KNNR 4/1206/1 (1) | Przewierty maszyna do wierceń poziomych WP 15/25, do 20˙m, rurami Dz200x18,2mm RC PE100 SDR11 PN16, grunt kategorii I-II 33,50 | m | 33.5 | 0 | 1 | 0
66 d.8 | KNNR 4/1207/1 (1) | Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60, do 20˙m, rurami Dz315x28,6mm RC PE100 SDR11 PN16, grunt kategorii I-II 7,00 | m | 7 | 0 | 1 | 0
67 d.8 | KNR 201/221/5 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II 114,00 | m3 | 114 | 0 | 1 | 0
68 d.8 | KNNR 4/1209/1 | Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙100-300˙mm 7,00 | m | 7 | 0 | 1 | 0
69 d.8 | kalk. własna | Płozy dystansowe 8,00 | kpl | 8 | 0 | 1 | 0
70 d.8 | kalk. własna | Manszety 2,00 | szt | 2 | 0 | 1 | 0
9 Odtworzenie nawierzchni drogowych i ogrodzeń - na odcinku od studni S33 do studni S47, S35-K2, S44-R1 wraz z sięgaczami Dz160mm, rurociąg tłoczny na odcinku od załomu z19 do załomu z8
71 d.9 | KNNR 2/1603/3 | Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole (rozstaw słupków co 2,4˙m), wysokość elementu do 2˙m 2,50 | m | 2.5 | 0 | 1 | 0
72 d.9 | KNR 225/308/1 (1) | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, budowa, deski pełne 2,50 | m2 | 2.5 | 0 | 1 | 0
73 d.9 | KNNR 2/1601/2 | Cokoły z fundamentami, cokoły betonowe 0,20x0,30˙m, fundament 0,20x0,80˙m 2,50 | m | 2.5 | 0 | 1 | 0
74 d.9 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm - pobocze 40,00 | m2 | 40 | 0 | 1 | 0
75 d.9 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm 153,00 | m2 | 153 | 0 | 1 | 0
76 d.9 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV 159,00 | m2 | 159 | 0 | 1 | 0
77 d.9 | KNNR 1/208/2 (1) Analogia | Załadunek pospółki koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km do miejsca wbudowania, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii I-IV - wymiana gruntu w pasie drogowym - nawierzchnia bitumiczna 39,60 | m3 | 39.6 | 0 | 1 | 0
78 d.9 | KNNR 1/318/3 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głebokość do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II - wymiana gruntu w pasie drogowym - nawierzchnia bitumiczna 39,60 | m3 | 39.6 | 0 | 1 | 0
79 d.9 | KNR 201/236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - wymiana gruntu w pasie drogowym - nawierzchnia bitumiczna 39,60 | m3 | 39.6 | 0 | 1 | 0
80 d.9 | KNNR 6/106/6 (1) Analogia | Warstwa mrozoodporna, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15˙cm, pospółka 61,80 | m2 | 61.8 | 0 | 1 | 0
81 d.9 | KNNR 6/106/5 (1) Analogia | Warstwa mrozoodporna, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 10˙cm, pospółka 61,80 | m2 | 61.8 | 0 | 1 | 0
82 d.9 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 78,60 | m2 | 78.6 | 0 | 1 | 0
83 d.9 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm 95,40 | m2 | 95.4 | 0 | 1 | 0
84 d.9 | KNNR 6/308/3 (2) Analogia | Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa wiażąca), grubość po zagęszczeniu 7˙cm, samochód do 5˙t 112,20 | m2 | 112.2 | 0 | 1 | 0
85 d.9 | KNNR 6/309/3 (1) Analogia | Nawierzchnie z asfaltobetonu (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5˙cm, samochód do 5˙t 153,00 | m2 | 153 | 0 | 1 | 0
86 d.9 | KNNR 6/1005/7 | Skropienie nawierzchni asfaltem 153,00 | m2 | 153 | 0 | 1 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn ilości, ceny jednostkowej i krotności (iloczyn kolumn 5, 6 i 7)
Indywidualną odległość transportu w poz. 15 d.3 i 29 d.4 uwzględnić w cenie jednostkowej dla tej pozycji.
Słownie:
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))