## {965AD0B32C57411CC1788A05F9BCE} (hidden)
3
0 | POZYCJE KOSZTORYSU

## Pozycje
Formularz 1.A
FORMULARZ PRZEDMIARU RUDZICZKA
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 3.05 |  | 1 | 0
2 | KNR 4-01 0318-06 | Obsadzenie drzwi drewnianych dwuskrzydłowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach zewnętrznych z cegieł | m2 | 3.05 |  | 1 | 0
3 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm-schody | m3 | 0.359 |  | 1 | 0
4 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- studzienki pod wycieraczką | m2 | 1.68 |  | 1 | 0
5 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione | m3 | 0.9 |  | 1 | 0
6 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu-pod schody | m3 | 1.05 |  | 1 | 0
7 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu | m2 | 2.3 |  | 1 | 0
8 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm | kg | 50 |  | 1 | 0
9 | KNR 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 2.3 |  | 1 | 0
10 | KNR 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 2.3 |  | 1 | 0
11 | KNR 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 2.1 |  | 1 | 0
12 | KNR 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 2.1 |  | 1 | 0
13 | KNR 0-23 2611-03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | 0.8 |  | 1 | 0
14 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 0.8 |  | 1 | 0
15 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 0.8 |  | 1 | 0
16 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią | m3 | 0.35 |  | 1 | 0
17 | KNR 0-12 1120-03 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 2.75 |  | 1 | 0
18 | KNR 2-02 0513-05 | Daszek z blachy tytan-cyn na komin | szt. | 1 |  | 1 | 0
19 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 0.6 |  | 1 | 0
20 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km | m3 | 0.6 |  | 1 | 0
21 | KALK.INDYW. | Opłata z askładowanie i utylizację gruzu | m3 | 0.6 |  | 1 | 0
ŁĄCZNIE (zł netto): | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))