## Arkusz1
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy Suszec
[7 empty] | stan na | [7 empty] | Nr XXXIX/70/314/2013
z dnia 12 grudnia 2013 r.
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich | [6 empty] | 30.09.2013 r.
Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |  | Łączne nakłady finansowe | Wykorzystana kwota limitu wynikająca z podpisanych umów na dzień 31.12.2012 r. | Wykorzystana kwota limitu w 2013 r. (zaangażowanie) | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | [9 empty] | Limit zobowiązań
|  |  | od | do |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | sprawdzenie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14
1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) |  |  |  | 66413850 | 10274344.92 |  | 8685088.52 | 12629280 | 10124771 | 9667898 | 10260988 | 6528921 | 6200000 | 7704735 | 5682512 | 0 | 48701915.42
1.a | - wydatki bieżące |  |  |  | 1119711 | 198418.22 | 464047.77 | 0 | 0 | 547371 | 349676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457245.01
1.b | - wydatki majątkowe |  |  |  | 65294139 | 10075926.7 | 6973541.89 | 8685088.52 | 12629280 | 9577400 | 9318222 | 10260988 | 6528921 | 6200000 | 7704735 | 5682512 | 0 | 48244670.41
1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego: |  |  |  | 15130555 | 5203022.35 | 1277834.07 | 5318051.77 | 4997280 | 1447371 | 1849676 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2118112 | 0 | 8649698.58
1.1.1. | - wydatki bieżące |  |  |  | 1119711 | 198418.22 | 464047.77 | 0 | 0 | 547371 | 349676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457245.01
1.1.1.1 | Projekt pt. "Wiem, umiem, potrafię - indywidualizacja nauczania w Gminie Suszec" umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-24-111/11-00. Cel: wyrównanie szans edykacyjnych poprzez wdrożenie programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wszystkich szkół podstawowychw Gminie Suszec w kontekście wprowadzania nowej podstawy programowej. | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I SPORTU | 2012 | 2013 | 220923 | 136017.19 | 60033 |  |  | 60660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24872.81
1.1.1.2 | Projekt pt. "Nowe oddziały przedszkola w Suszcu" umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.01-24-069/12-00. Cel: wyrównanie szans edykacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty. | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY I SPORTU | 2012 | 2014 | 887740 | 57134.28 | 398233.77 |  |  | 480930 | 349676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432371.95 | 0
1.1.1.3 | Projekt pt. "Opracowanie i wydanie folderu promującego pozytywne wyróżniki Gminy Suszec" umowa przyznania pomocy nr 00627-6930-UM1240207/12. Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Suszec, poprzez wydanie i rozpowszechnianie folderu promującego dziedzictwa kulturowe i specyfikę obszaru. | URZĄD GMINY | 2012 | 2013 | 11048 | 5266.75 | 5781 |  |  | 5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
1.1.2. | - wydatki majątkowe |  |  |  | 14010844 | 5004604.13 | 813786.3 | 5318051.77 | 4997280 | 900000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2118112 | 0 | 8192453.57
1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalnosci). Cel: poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Suszec i Kryry poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. | URZĄD GMINY | 2008 | 2019 | 12000000 | 3863762.03 | 17472.62 | 4608051.77 | 3932280 | 30000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 2118112 | 0 | 8118765.35 | -4434093.8
1.1.2.2 | Projektowanie i utworzenie terenu rekreacyjnego wraz z budową Skateparku w Suszcu. Cel: wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej poprzez utworzenie terenu rekreacyjnego i budowę Skateparku. | URZĄD GMINY | 2008 | 2013 | 966220 | 856219.15 | 91739.92 | 700000 | 1000000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18260.93 | -1699999.15
1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu w rejonie boiska sportowego w Radostowicach od strony ul. Jesionowej. Cel: umożliwienie mieszkańcom gminy Suszec korzystania z infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. | URZĄD GMINY | 2012 | 2013 | 165368 | 25367.55 | 131794.88 | 0 | 60000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8205.57
1.1.2.4 | Prace projektowe i budowa parkingu wraz z placem zabaw przy ul. Nierad i Łoskutowa w Kryrach. Cel: wzrost atrakcyjności tyrystycznej i inwestycyjnej miejscowości Kryry | URZĄD GMINY | 2006 | 2013 | 879256 | 259255.4 | 572778.88 | 10000 | 5000 | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47221.72 | -14999.4
1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | - wydatki majątkowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2, z tego: |  |  |  | 51283295 | 5071322.57 | 6159755.59 | 3367036.75 | 7632000 | 8677400 | 7818222 | 8760988 | 5528921 | 5200000 | 6704735 | 3564400 | 0 | 40052216.84
1.3.1. | - wydatki bieżące |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | - wydatki majątkowe |  |  |  | 51283295 | 5071322.57 | 6159755.59 | 3367036.75 | 7632000 | 8677400 | 7818222 | 8760988 | 5528921 | 5200000 | 6704735 | 3564400 | 0 | 40052216.84 | #REF!
1.3.2.1 | Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul. Lipowej, P.Godźka i ul. Wyzwolenia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2005 | 2015 | 1000000 | 301938.23 | 195288.26 | 20000 | 805000 | 200000 | 200000 | 298061 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 502773.51 | -824999.23
1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii. | URZĄD GMINY | 2006 | 2014 | 2336317 | 853060.77 | 1103468.22 | 50000 | 1700000 | 1391400 | 91856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 379788.01 | -1749999.77
1.3.2.3 | Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych. Cel: zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych w związku z koniecznoscią zabezpieczenia mieszkań dla osób potrzebujących. | URZĄD GMINY | 2008 | 2017 | 1000000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 50000 | 490000 | 50000 | 400000 | 0 |  |  | 1000000 | 380000
1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności). Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy. | URZĄD GMINY | 2007 | 2019 | 3000000 | 18799.99 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 10000 | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 466200 |  | 2981200.01 | 1946200.01
1.3.2.5 | Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu. Cel: poprawa gospodarki wodno–ściekowej gminy. | URZĄD GMINY | 2008 | 2019 | 10000000 | 288412.68 | 18315 | 300000 | 20000 | 20000 | 250000 | 400000 | 1000000 | 1900000 | 3600000 | 2598200 |  | 9693272.32 | 7721587.32
1.3.2.6 | Prace projektowe i przebudowa ulicy Szkolnej - II etap i ul. Napieralskiego (od ul. Szkolnej do DW 935) w Rudziczce. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2009 | 2018 | 3500000 | 42556.47 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 1000000 | 900000 | 750000 | 737443 | 0 |  | 3457443.53 | 1487443.53
1.3.2.7 | Projektowanie i przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2009 | 2016 | 1200000 | 42369.63 | 407492.62 | 23530 | 50000 | 430000 | 0 | 277630 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | 750137.75 | -73529.63
1.3.2.8 | Projektowanie i przebudowa ul. Szkolnej w Suszcu wraz z budową odwodnienia na odcinku od Szkoły Podstawowej do skrzyżowania z ul. Kolonia Podlesie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2009 | 2019 | 5100000 | 831557.36 | 617876.53 | 848750 | 500000 | 700000 | 0 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1069692 | 500000 |  | 3650566.11 | 1219692.64
1.3.2.9 | Projektowanie i przebudowa ul. Czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2009 | 2016 | 1200000 | 682543.14 | 0 | 381700 | 550000 | 0 | 200000 | 200000 | 117456 | 0 | 0 | 0 |  | 517456.86 | -931699.14
1.3.2.10 | Projektowanie i przebudowa ul. Granicznej w Radostowicach od DW935 do ul. Porębskiej wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2009 | 2014 | 1800000 | 383465.11 | 1049175.93 | 339000 | 500000 | 1155000 | 261534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367358.96 | -838999.11
1.3.2.11 | Remont i przebudowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu. | URZĄD GMINY | 2009 | 2018 | 1000000 | 2500 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 100000 | 200000 | 167500 | 300000 | 200000 | 0 |  | 997500 | 440000
1.3.2.12 | Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu. | URZĄD GMINY | 2010 | 2015 | 3000000 | 35608.5 | 0 | 100000 | 100000 | 10000 | 1500000 | 1454392 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2964391.5 | -200000.5
1.3.2.13 | Projektowanie i zagospodarowanie placu Św. Jana w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2010 | 2013 | 423559 | 13559 | 7380 |  | 100000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 402620
1.3.2.14 | Projektowanie i budowa odwodnienia wraz z wymianą nawierzchni na boiskach szkolnych w Rudziczce i Kobielicach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektów sportowo-rekreacyjnych. | URZĄD GMINY | 2010 | 2013 | 844080 | 344079.6 | 449061.98 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50938.42 | -999999.6
1.3.2.15 | Projektowanie i rozbudowa Domu Kultury w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu. | URZĄD GMINY | 2010 | 2017 | 100000 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0
1.3.2.16 | Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2010 | 2017 | 700000 | 28895.85 | 0 | 30000 | 17000 | 10000 | 104100 | 357004 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 671104.15 | 53000.15
1.3.2.17 | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja instniejącego. Cel: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. | URZĄD GMINY | 2010 | 2016 | 400000 | 26035 | 24413.1 | 31000 | 50000 | 130000 | 50000 | 100000 | 93965 | 0 | 0 | 0 |  | 349551.9 | -81000
1.3.2.18 | Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu. | URZĄD GMINY | 2010 | 2015 | 550000 | 30.35 | 0 | 280000 | 150000 | 30000 | 0 | 519969 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 549969.65 | -429999.35
1.3.2.19 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach i Kryrach. Cel: ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii. | URZĄD GMINY | 2011 | 2018 | 500000 | 2400 | 0 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 97600 | 0 |  | 497600 | 257600
1.3.2.20 | Projektowanie i przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2013 | 555017 | 250016.2 | 303351.72 | 50000 | 280000 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1649.08 | -329999.2
1.3.2.21 | Projektowanie i przebudowa ul. Borki w Mizerowie. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2015 | 500000 | 0 | 8811 | 50000 | 50000 | 260000 | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 491189 | -100000
1.3.2.22 | Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2015 | 250000 | 0 | 11915 | 30000 | 30000 | 20000 | 130000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238085 | -60000
1.3.2.23 | Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej, L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2015 | 3300000 | 0 | 28303.04 | 40000 | 40000 | 40000 | 3000000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3271696.96 | -80000
1.3.2.24 | Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2016 | 500000 | 4667.85 | 1845 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 265332 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 493487.15 | -59999.85
1.3.2.25 | Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2016 | 500000 | 0 | 13714.5 | 30000 | 50000 | 30000 | 100000 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 486285.5 | -80000
1.3.2.26 | Projektowanie i przebudowa ul. Drozdów w Rudziczce wraz z odwodnieniem. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2013 | 388871 | 188870.35 | 165614.63 | 30000 | 560000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34386.02 | -589999.35
1.3.2.27 | Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego. | URZĄD GMINY | 2011 | 2014 | 300000 | 19267.95 | 8581.69 | 83056.75 | 150000 | 200000 | 80732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 272150.36
1.3.2.28 | Projektowanie i budowa zadaszenia trybun na boiskach w Suszcu i Radostowicach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego. | URZĄD GMINY | 2011 | 2015 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50000
1.3.2.29 | Projektowanie i budowa odwodnienia ul.Wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul. Srebrną w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2011 | 2015 | 140000 | 0 | 20900 | 10000 | 60000 | 10000 | 100000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119100
1.3.2.30 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw. Cel: utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Suszcu. | URZĄD GMINY | 2012 | 2013 | 795421 | 524347.49 | 180319.26 |  | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90754.25
1.3.2.31 | Projektowanie i wykonanie zasilania w wodę boisk sportowych w Suszcu i Radostowicach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego. | URZĄD GMINY | 2012 | 2013 | 190430 | 96728 | 55439.39 |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 38262.61
1.3.2.32 | Projektowanie i budowa odwodnienia ul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 170000 | 89613.05 | 12200 | 0 | 0 | 13000 | 150000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68186.95 | -89613.05
1.3.2.33 | Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul. Piaskowej w Suszcu. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000
1.3.2.34 | Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: Ks. Żydka, Malinowa, odcinki boczne ul. Pszczyńskiej od strony południowej i północnej, Średni Dwór, Szklarniowa, Stara Droga, Borowa, Miła, Brzymowa, Orzechowa, Garbarska, Spokojna, odcinek boczny ul. Poprzecznej, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Kolonia Podlesie, Studzienka, Tęczowa, Kopcowa, Baraniok, Bursztynowa, Brylantowa, Bukowa, Okrężna, Jasna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia. Cel: poprawa infrastruktury drogowej w gminie. | URZĄD GMINY | 2013 | 2016 | 3826000 | 0 | 1443867.04 | 0 | 0 | 2056000 | 270000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 2382132.96
1.3.2.35 | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy. Cel: poprawa stanu zasobów komunalnych gminy. | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 350000 | 0 | 16192 | 0 | 0 | 17000 | 150000 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 333808
1.3.2.36 | Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach do przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Cel: poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego. | URZĄD GMINY | 2012 | 2013 | 80000 | 0 | 11447.68 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68552.32
1.3.2.37 | Projektowanie i przebudowa boiska przy hali sportowej w Suszcu. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego. | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 800000 | 0 | 4782 |  | 60000 | 30000 | 50000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 795218
1.3.2.38 | Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w infrastrukturę techniczną. Cel: uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suszec. | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 100000 | 0 | 0 |  | 60000 | 10000 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000
1.3.2.39 | Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach. Cel: poprawa funkcjonalności obiektu sportowo-rekreacyjnego. | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 70000 | 0 | 0 |  | 60000 | 10000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70000
1.3.2.40 | Projektowanie i budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Radostowicach. Cel: rozbudowa infrastruktury edukacyjnej przedszkola. | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 155000 | 0 | 0 |  | 60000 | 5000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 155000
1.3.2.41 | Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Suszec. Cel: podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich dla mieszkańców i turystów | URZĄD GMINY | 2013 | 2014 | 75000 | 0 | 0 |  | 60000 | 5000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000
1.3.2.42 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe Cel: zapewnienie wymaganych parametrów powietrza w budynku | URZĄD GMINY | 2013 | 2015 | 458600 | 0 | 0 |  | 60000 | 10000 | 400000 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 458600