## UMOWA NR Dr/272/……/2020

Zawarta w dniu ………….2020r. w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec

NIP: 638-179-29-68

reprezentowaną przez:

Pana Mariana Pawlasa	           –	Wójta Gminy Suszec

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a firmą …………………………………………. z siedzibą: ……………………………………………………

NIP: …………………………., REGON: …………………………,

reprezentowaną przez:

…………………………..		–	……………………

zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą w oparciu o zapisy regulaminu udzielania przez Gminę Suszec zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, ZAMAWIAJĄCY powierza, 
a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Przebudowa rowu odwadniającego pomiędzy ul. Wyzwolenia i Potoczek w Mizerowie o długości około 50 metrów” zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie WYKONAWCY wraz z formularzem przedmiaru robót i niniejszej umowie.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania terenu budowy WYKONAWCY.

- Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego nastąpi do dnia: 30.10.2020r.

§ 3

OBOWIĄZKI  STRON

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania terenu budowy WYKONAWCY w terminie określonym w §2 pkt.2,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy,

- odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy,

- zapłaty wynagrodzenia WYKONAWCY za należycie wykonany przedmiot umowy, wolny od wad 
i usterek.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do:

- protokolarnego przejęcia terenu budowy od ZAMAWIAJĄCEGO w terminie określonym w §2 pkt. 2,

- należytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z:

      - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

      - obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi i technologicznymi,

      - obowiązującymi standardami zabezpieczenia  i bezpieczeństwa,

- stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie,               posiadających odpowiednie atesty, certyfikaty i aprobaty,

- utrzymywania miejsca robót w porządku oraz do bieżącego usuwania odpadów w tym niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami prawnymi,

- natychmiastowego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o wypadkach lub zagrożeniach na budowie,

- zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), 
o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia,

- umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU w każdym czasie przeprowadzenia kontroli dokumentów 
i realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących realizacji zamówienia,

- przerwania robót na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa,

- przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów BHP i p.poż,

- bieżącego zgłaszania inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikowi,

- przed przekazaniem terenu budowy ZAMAWIAJĄCEMU, do usunięcia we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód wynikłych w trakcie realizowanych robót lub do pokrycia kosztów ich usunięcia,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego,

- przekazania ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO,

- usunięcia stwierdzonych wad, nadających się do usunięcia, ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie 
i protokołach przeglądów gwarancyjnych.

- Za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przepisów BHP oraz innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonania przedmiotu umowy oraz za wszelkie inne szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA.

- Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.)

§ 4

PRZEDSTAWICIELE  STRON

- WYKONAWCA na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………, za którego działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.

- Kierownik działa w imieniu i na rachunek WYKONAWCY.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ………………………………….

- Inspektor nadzoru reprezentuje ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY działając w imieniu i na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy, strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

§ 5

PODWYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi.

§ 6

PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT

- WYKONAWCA zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU gotowość do odbioru końcowego wykonanych robót 
w terminie nie później niż 2 dni przed datą określoną w § 2 pkt 3.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU dokumentację powykonawczą z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, wymagane ustawą Prawo budowlane.

§ 7

ODBIÓR ROBÓT

- ZAMAWIAJĄCY przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 2 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru końcowego.

- Poprzez zakończenie pełnego zakresu robót stanowiącego przedmiot umowy należy rozumieć dokonanie protokolarnego bezusterkowego ostatecznego odbioru robót budowlanych przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy, najpóźniej w terminie określonym w § 2 pkt 3.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz:

- 	umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY o taki %, o jaki wada obniża wartość przedmiotu umowy,

-	uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem – ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, ZAMAWIAJĄCY wyznaczy WYKONAWCY termin technicznie możliwy na ich usunięcie. WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nieusunięcia przez WYKONAWCĘ zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, ZAMAWIAJĄCY może usunąć wady lub zlecić ich usunięcie w zastępstwie WYKONAWCY i na jego koszt i ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu WYKONAWCY.

§ 8

WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie brutto: …………………………….. zł, słownie brutto: ………………………………………. …../100, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

- WYKONAWCY nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane i/lub uznane przez ZAMAWIAJĄCEGO jako zbędne w trakcie realizacji zamówienia i/ lub niewykonane z tytułu konieczności zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji. O wartość tych robót ZAMAWIAJĄCY obniży wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w ust. 1 na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w ust. 8. Obniżenie wynagrodzenia WYKONAWCY wynikające z tego tytułu zostanie uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia zgodnie z ust. 10.

- Wartość wykonanych robót zostanie rozliczona obmiarowo.

- Projekt budowlany będzie miał zawsze charakter nadrzędny nad projektem wykonawczym i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego i nie stanowią robót dodatkowych, nawet jeżeli nie zostały ujęte w kosztorysie wykonawczym i/lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami 
a projektem budowlanym. Roboty nie przewidziane w projekcie budowlanym, nie będą uznane za roboty objęte zamówieniem podstawowym.

- W związku z ust. 4 niniejszego paragrafu, w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek rozbieżności między projektem budowlanym a projektem wykonawczym, zamawiający uzna, iż projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym. W konsekwencji konieczność wykonania robót, które zostały przewidziane w projekcie budowlanym, ale nie zostały ujęte w przedmiarze robót (lub zostały ujęte w mniejszym zakresie), nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu do umowy podstawowej, ani też umowy na roboty dodatkowe, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Konieczność dokonania nieistotnych zmian projektu budowlanego (określonych definicją zawartą w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), wynikająca z zasad wiedzy technicznej, lecz nie wykraczająca poza zakres zamówienia podstawowego przewidziany w projekcie budowlanym, nie stanowi zmiany przedmiotu niniejszej umowy.

- Dla robót, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, ale nie zostały uwzględnione w przedmiarze, ustala się następujące zasady ich wyceny:

  - ceny jednostkowe przyjęte do rozliczenia tych robót nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe przyjęte w formularzu przedmiaru robót,

  - do rozliczenia robót, dla których nie zostały określone w formularzu przedmiaru robót ceny jednostkowe, WYKONAWCA zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania nie większe, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów, nie wyższe od średnich cen rynkowych dla okresu wykonywania tych robót, a w razie ich braku – nie wyższe od średnich cen SEKOCENBUD.

- Po zrealizowaniu przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys powykonawczy wykonanych robót, w którym ceny jednostkowe zostaną przyjęte z zał. 1.A złożonego z ofertą (kosztorysu ofertowego) a ilości wykonanych robót z faktycznego obmiaru w terenie. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorys powykonawczy winien zawierać wartościowe i rzeczowe (obmiarowe) zestawienie robót zbędnych i/ lub niewykonanych i/lub zwiększających obmiar (np. w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 5-6).

- Różnice obmiarowe, uzasadnione i przyjęte do rozliczenia, które wynikną pomiędzy przedmiarem 
a faktycznym obmiarem w terenie i które podwyższają wartość wynagrodzenia wykonawcy nie stanowią robót dodatkowych, o których mowa w ust. 11.

- W przypadku, gdy ostateczna wartość wykonanych robót, uzasadniona i przyjęta do rozliczenia, określona kosztorysem powykonawczym, będzie miała wpływ na wartość wynagrodzenia (na jego wzrost lub obniżenie), zawarty zostanie aneks do umowy, podpisany przez strony umowy.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i niemożliwych do przewidzenia na etapie sporządzenia oferty i podpisania umowy, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, WYKONAWCY nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia na podstawie odrębnej umowy, zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 12. Rozliczenie robót dodatkowych zostanie dokonane na podstawie:

a)	zatwierdzonego przez strony protokołu konieczności,

b)	kosztorysu robót dodatkowych, sporządzonego przez WYKONAWCĘ w oparciu o dane i zasady do kosztorysowania, o których mowa w ust. 7, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zamawiającego,

c)	umowy na roboty dodatkowe, podpisanej przez strony umowy.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 11, WYKONAWCA informuje niezwłocznie ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogą być realizowane tylko i wyłącznie za zgodą lub na polecenie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Rozliczenie pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową po dokonaniu ostatecznego odbioru robót bez usterek za protokołem, o którym mowa w §7 ust. 2.

- Faktura końcowa wystawiona przez WYKONAWCĘ płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.

- Do postanowień niniejszego paragrafu, stosuje się postanowienia określone w §5 niniejszej umowy.

§ 9

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonany zakres robót WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na okres 60 miesięcy, niezależnie od rękojmi, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §7 pkt 2.

- Uprawnienia ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady robót wygasają nie wcześniej, niż 3 miesiące po upływie okresu gwarancji, przewidzianego w pkt 1.

§ 10

KARY UMOWNE

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, 
w następujących przypadkach:

- za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 8 pkt 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 pkt 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary.

- WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

ZMIANY W UMOWIE

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd.

§ 14

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału.

§ 15

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami,

- dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- oferta przetargowa i formularz przedmiaru robót (kosztorys ofertowy) - zał. 1.A.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA