## Arkusz1
Zał. 1.A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 935 – ul. Pszczyńska w Rudziczce wraz z budową drogi wewnętrznej
Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Krotność | Wartość [zł] (5 x 6 x 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy wytyczeniu osi trasy 234.0 | m | 234 | 0 | 1 | 0
2. ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
2.1. | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 1 | 0
2.2. | KNR 2-31 0802-01 | Ręczne rozebranie podsypki piaskowej o grubości 10 cm Krotność = 0,4 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 0.4 | 0
2.3. | KNR 2-31 0802-01 | Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 1 | 0
2.4. | KNNR 6 0101-02 | Mechanicznie wykonanie wykopu gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 1 | 0
2.5. | KNR 2-31 0813-01 | Rozebranie krawężników betonowych typu ciężkiego na ławie betonowej 7.50 | m | 7.5 | 0 | 1 | 0
2.6. | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży na ławie żelbetowej 4.0 | m | 4 | 0 | 1 | 0
2.7. | KNR 2-31 0701-04 | Rozebranie bariery segmentowej typu olsztyńskiego z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 2.5 m 4.50 | m | 4.5 | 0 | 1 | 0
2.8. | KNNR 6 0805-01 | Rozebranie płyt betonowych ażurowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 18.0 | m2 | 18 | 0 | 1 | 0
2.9. | KNR 4-05I 0121-06 | Rozebranie gazociągu stalowego DN 300 o długości 10m wraz z wywozem i utylizacją 10.0 | m | 10 | 0 | 1 | 0
3. NAWIERZCHNIA ZJAZDU
3.10. | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnuia z kostki betonowej grubości 10 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.20 | m2 | 10.2 | 0 | 1 | 0
3.11. | KNNR 6 0502-03 | Odtworzenie nawierzchni (na skosach) z kostki istniejącej koloru szarego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 2.60 | m2 | 2.6 | 0 | 1 | 0
3.12. | KNNR 6 0105-01 | Warstwy podsypkowe piaskowo - cementowe w stosunku 1:4, zagęszczane ręcznie o gr.3 cm 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 1 | 0
3.13. | KNNR 6 0113-03 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubość warstwy 25 cm Krotność = 0,8 12.80 | m2 | 12.8 | 0 | 0.8 | 0
3.14. | KNNR 6 0401-03 | Krawęznik obniżony 20x22 osadzony na ławie betonowej 3.50 | m | 3.5 | 0 | 1 | 0
3.15. | KNNR 6 0401-01 | Krawężnik skośny osadzony na ławie betonowej 4.0 | m | 4 | 0 | 1 | 0
3.16. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod betonowa pod krawężnik z oporem 0,0825m3/mb 0.619 | m3 | 0.619 | 0 | 1 | 0
3.17. | KNNR 6 0401-03 | Krawężnik wtopiony 12x25 na podsypce cementowo piaskowej 3cm i ławie betonowej z oporem 17.0 | m | 17 | 0 | 1 | 0
3.18. | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod betonowa pod krawężnik z oporem 0,078m3/mb 1.326 | m3 | 1.326 | 0 | 1 | 0
4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ WZDŁUŻ KRAWĘŻNIKA
4.19. | KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej 1:4 7.50 | m2 | 7.5 | 0 | 1 | 0
4.20. | KNR AT-03 0402-01 | Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej na podsypce cem-piaskowej 1:4, 7.50 | m | 7.5 | 0 | 1 | 0
5. PRZEPUST
5.21. | KNR 2-01 0215-06 | Wykopy w gruntach niespoistych pod ławę 8.10 | m3 | 8.1 | 0 | 1 | 0
5.22. | KNR 2-31 0114-05 | Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - ława 0,5m x 1,8m x9m 8.10 | m2 | 8.1 | 0 | 1 | 0
5.23. | KNR 2-33 0601-01 | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych żelbetowych z rur o śr. 60 cm 9.0 | m | 9 | 0 | 1 | 0
5.24. | KNR 2-31 0605- 05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2.0 | ściank. | 2 | 0 | 1 | 0
6. ORGANIZACJA RUCHU I BRD
6.25. | KNR AT-17 0109-02 | Wytarcie oznakowania poziomego P-3a - zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 3.0 | m | 3 | 0 | 1 | 0
6.26. | KNR AT-04 0203-01 | Oznakowanie poziome P1-e grubowarstwowe - zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 3.0 | m | 3 | 0 | 1 | 0
6.27. | KNR 2-31 0704-02 | Bariera segmentowa typu olsztyńskiego, koloru zielonego - zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu 8.0 | m | 8 | 0 | 1 | 0
7. DROGA
7.28. | KNNR 1 0113-01 | Ściągnięcie humusu o śr. głębokości 15cm -humus do wykorzystania na skarpy Krotność = 2.67 72.0 | m2 | 72 | 0 | 2.67 | 0
7.29. | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 1402.0 | m2 | 1402 | 0 | 1 | 0
7.30. | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2.2 1402.0 | m2 | 1402 | 0 | 2.2 | 0
7.31. | KNR 2-01 0212-05 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz urobku na łączną odległość 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego 448.64 | m3 | 448.64 | 0 | 1 | 0
7.32. | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - wywóz urobku na łączną odległość 10km w miejsce wskazane przez Zamawiającego Krotność = 18 448.64 | m3 | 448.64 | 0 | 18 | 0
7.33. | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna - kruszywo łamane 0-31,5mm, stabilizowane mechanicznie, grubości 8cm po zagęszczeniu, Krotność = 0.875 821.0 | m2 | 821 | 0 | 0.88 | 0
7.34. | KNNR 6 0113-01 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, o grubości warstwy 15cm po zagęszczeniu, 1022.0 | m2 | 1022 | 0 | 1 | 0
7.35. | KNR 2-31 0104-07 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1218.0 | m2 | 1218 | 0 | 1 | 0
7.36. | KNNR 6 0103-03 | Pobocza z pospółki gr 10cm 346.50 | m2 | 346.5 | 0 | 1 | 0
7.37. | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm Krotność = 2 287.0 | m2 | 287 | 0 | 2 | 0
7.38. | KNR 2-01 0235-02 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - UWAGA: w pozycji należy uwzględnić zakup, transport oraz wbudowanie materiału nasypów zgodnie z odpowiedzią z dnia 17.08.2020r. 552.0 | m3 | 552 | 0 | 1 | 0
8. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH
8.39. | KNR 5-10 0303-02 | Rura dwuscienna DN 500mm SN 8 9.0 | m | 9 | 0 | 1 | 0
8.40. | KNR-W 4-02 0120-05 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 300 mm 8.0 | m | 8 | 0 | 1 | 0
8.41. | KNR-W 2-18 0109-03/04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 315mm - interpolacja PE 100 SDR 11 DN 315 8.0 | m | 8 | 0 | 1 | 0
8.42. | KNR 2-18 0314-06 | Półkompensator o śr. 315 mm w rurociągach sieci wodociągowych 2.0 | szt. | 2 | 0 | 1 | 0
8.43. | KNR 5-10 0303-02 | Rura dwuścienna A100PS typu AROT na przewodzie ORANGE 8.50 | m | 8.5 | 0 | 1 | 0
8.44. | KNR 5-10 0303-02 | Rura dwuścienna A100PS typu AROT na przewodzie ORANGE 8.80 | m | 8.8 | 0 | 1 | 0
9. ROBOTY TOWARZYSZĄCE
9.45. | analiza indywidualna | Utylizacja materiału po robotach rozbiórkowych 4.0 | m3 | 4 | 0 | 1 | 0
9.46. | analiza indywidualna | Organizacja ruchu i oznakowanie miejsca robót - zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu 1.0 | kpl. | 1 | 0 | 1 | 0
9.47. | analiza indywidualna | Uzgodnienia branżowe i nadzory 1.0 | kpl. | 1 | 0 | 1 | 0
9.48. | analiza indywidualna | Opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby mapowe 1.0 | kpl. | 1 | 0 | 1 | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn ilości, ceny jednostkowej i krotności (iloczyn kolumn 5, 6 i 7)
Słownie:
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))