## formularz - zał.1E
Zał. 1.E
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Wymiana instalacji ppoż. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Suszcu
Nr | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. [zł] | Krotność | Wartość [zł]
45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
1 | DEMONTAŻ INSTALACJI PPOŻ.
1.1 | ROBOTY DEMONTAŻOWE
1 d.1.1 | KNR 4-02 0114-02 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm | m | 7 |  | 1 | 0
2 d.1.1 | KNR 4-02 0114-03 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm | m | 30 |  | 1 | 0
3 d.1.1 | KNR 7-13 0104-05 | Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń o masie pow. 0.05 do 0.10 t - pierwsze 10 m | t | 0.2 |  | 1 | 0
4 d.1.1 | KNR 4-04 1107-01 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km | t | 0.2 |  | 1 | 0
5 d.1.1 | KNR 4-04 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 | t | 0.2 |  | 7 | 0
6 d.1.1 | kalkulacja indywidualna Uproszczona | Zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie robót | kpl. | 1 |  | 1 | 0
2 | MONTAŻ INSTALACJI PPOŻ.
2.1 | ROBOTY MONTAŻOWE
7 d.2.1 | KNR 4-02 0111-03 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 40-50 mm - trójnik na zasilaniu instalacji ppoż. | szt. | 2 |  | 1 | 0
8 d.2.1 | KNR-W 2-15 0106-01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 10 |  | 1 | 0
9 d.2.1 | KNR-W 2-15 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 14 |  | 1 | 0
10 d.2.1 | KNR-W 2-15 0106-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |  | 1 | 0
11 d.2.1 | KNR-W 2-15 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 50 |  | 1 | 0
12 d.2.1 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Zawór kulowy o śr. nominalnej 50 mm w instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 4 |  | 1 | 0
13 d.2.1 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Zawór zwrotny o śr. nominalnej 50 mm w instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
14 d.2.1 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Filtr siatkowy o śr. nominalnej 50 mm w instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
15 d.2.1 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Izolator przepływów zwrotnych typu BA o śr. nominalnej 50 mm w instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
16 d.2.1 | KNR 2-15 0120-01 analogia | Hydranty naścienne HP25 z wężem półsztywnym o dług. 30 m | szt. | 1 |  | 1 | 0
17 d.2.1 | KNR 2-15 0107-03 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
18 d.2.1 | KNR 2-15 0107-04 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 40 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
19 d.2.1 | KNR 2-15 0107-04 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
20 d.2.1 | KNR-W 2-15 0130-01 analogia | Zawór kulowy o śr. nominalnej 15 mm w instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
21 d.2.1 | KNR 2-15 0107-01 | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
22 d.2.1 | kalkulacja indywidualna | Przygotowanie miejsca do montażu podejścia do WC kompaktów | szt. | 1 |  | 1 | 0
23 d.2.1 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 80 |  | 1 | 0
24 d.2.1 | KNR-W 2-15 0126-04 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 80 |  | 1 | 0
25 d.2.1 | kalkulacja indywidualna Uproszczona | Próba ciśnienia i wydajności hydrantów 25 | kpl. | 1 |  | 1 | 0
26 d.2.1 | KNR 7-12 0201-04 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 12 |  | 1 | 0
27 d.2.1 | KNR 7-12 0210-04 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 12 |  | 1 | 0
2.2 | ROBOTY BUDOWLANE
28 d.2.2 | KNR 4-01 0208-01 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
29 d.2.2 | KNR 4-01 0208-02 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
30 d.2.2 | KNR 4-01 0208-03 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
31 d.2.2 | KNR 4-01 0208-04 analogia | Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
32 d.2.2 | KNR 4-01 0333-08 analogia | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. | szt. | 1 |  | 1 | 0
33 d.2.2 | KNR 4-01 0333-11 analogia | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. | szt. | 1 |  | 1 | 0
34 d.2.2 | KNR 4-01 0333-21 analogia | Przebicie otworów w stropie | szt. | 1 |  | 1 | 0
35 d.2.2 | KNNR 5 0113-02 analogia | Rury ochronne | m | 2.2 |  | 1 | 0
36 d.2.2 | KNNR 5 0113-03 analogia | Rury ochronne z rur stalowych | m | 1.5 |  | 1 | 0
37 d.2.2 | kalkulacja indywidualna Uproszczona | Przejścia ppoż. | przejście | 5 |  | 1 | 0
38 d.2.2 | KNR 4-01 0323-03 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 10 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
39 d.2.2 | KNR 4-01 0323-04 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 20 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
40 d.2.2 | KNR 4-01 0323-04 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 30 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
41 d.2.2 | KNR 4-01 0323-04 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości do 40 cm | szt. | 1 |  | 1 | 0
42 d.2.2 | KNR 4-01 0323-02 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grub. 1/2 ceg. | szt. | 1 |  | 1 | 0
43 d.2.2 | KNR 4-01 0323-04 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grub. ponad 1 ceg. | szt. | 1 |  | 1 | 0
44 d.2.2 | KNR 4-01 0323-05 analogia | Zamurowanie przebić w stropach | szt. | 1 |  | 1 | 0
45 d.2.2 | KNR 4-01 0706-01 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 6*2=12,00 | szt. | 12 |  | 1 | 0
46 d.2.2 | KNR 4-01 0706-03 | Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach | szt. | 1 |  | 1 | 0
47 d.2.2 | KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebiciach | m2 | 1.3 |  | 1 | 0
48 d.2.2 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 0.06 |  | 1 | 0
49 d.2.2 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 | m3 | 0.06 |  | 7 | 0
50 d.2.2 | kalkulacja indywidualna Uproszczona | Zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie robót | kpl. | 1 |  | 1 | 0
RAZEM: | [6 empty] | 0
Słownie:
Stawka roboczogodziny: |  |  |  |  | zł
Narzuty:
Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  | % R,S
Zysk [Z] |  |  |  |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
VAT [V] |  |  |  |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))